**Выполнение плана**

**по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель), «Педагог - психолог» (психолог в сфере образования) на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие**  | **Предполагаемый результат** | **Ответственный** | **Срок исполнения** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | Разработка и внедрение пакета документов документов, сопровождающих процедуру применения профессиональ-ного стандарта педагога | Приказы о назначении ответственных лиц, описание процедуры применения | Администрация ДОУ | май – декабрь 2016 гянварь 2020 гг | 1) Приказ №159/1 от 14.09.2016 г «Об организации работы по внедрению профессионального стандарта в МБДОУ»2) Положение о рабочей группе по организации и проведению мероприятий по внедрению профессионального стандарта в МБДОУ (утверждено приказом от 14.09.2016 г Приказ №159/1, принято решением пед.совета от 02.09.16 г протокол №2)3) План по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель), «Педагог- психолог» (психолог в сфере образования) |
| 2. | Корректировка должностных инструкций, трудовых договоров с учетом изменения описания трудовой функции | Должностные инструкции, трудовые договоры | Администрация ДОУ | до июня 2020 гг | В трудовые договоры внесены изменения от 01.10.2014 года. |
| 3. | Разработка должностных инструкций с учетом современных квалификационных требований, закрепленных в профессиональном стандарте | Должностные инструкции | Администрация ДОУ | до июня 2020 гг | должностные инструкции разрабатываются |
| 4. | Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:* обсуждение на пед.совете;
* размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения.
 | * Стенд с материалами проф.стандарта
* Обновление материалов раздела сайта «Документы»
 | зам.зав.по УВРзам.зав.по УВР | до 01.10.2016г | 1) Стенд с материалами профессионального стандарта - в течение 2016-2017 учебного года2) Обновление материалов раздела сайта «Документы»  |
| 5. | Проведение мероприятий по информированию педагогиче­ских работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования  | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта всеми педагогическими работниками образовательного учреждения | зам.зав.по УВР | до декабря 2016 г. | Индивидуальные консультации, создание плана устранения дефицитов профессиональной деятельности (планируемые сроки устранения 2017-2020гг) |
| 6. | Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания проф. стандарта | План мероприятий по информированию пед. работников о содержании проф. стандарта | зам.зав.по УВР | 2017 г. | 11.05.2017 г |
| 7. | Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по апробации и внедрению проф. стандарта | План мероприятий | Администрация ДОУМетод.совет ДОУ | Июнь - август 2016 г | 1) План по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель), «Педагог- психолог» (психолог в сфере образования) |
| 8. | Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом | Протокол педсовета №4 | Администрация ДОУ | сентябрь 2016 г. | Протокол №4 от 02.09.2016г (рассмотрение Положения о проф.стандарте) |
| 9. | Организация повышения квалификации педагогов с использованием персонифицированной модели обучения с целью обеспечения соответствия работников современным требованиям, закрепленным в проф.стандарте педагога,  | повышения квалификации педагогов , обеспечение соответствия работников современным требованиям, закрепленным в проф.стандарте педагога | Администрация ДОУ | В соответствии с графиком курсовой подготовки до 2020 г в течение 2016 – 2020 гг | В соответствии с графиком курсовой подготовки до 2020 г Отметка о выполнении в годовых планах. |
| 10.  | Составление плана аттестации педагогических работников | График аттестации пед.работников.Заявки в АО ИОО | зам.зав.по УВР | в течение 2016 – 2020 гг | В соответствии с графиком аттестации до 2020 г Отметка о выполнении в годовых планах. |
| 11. | Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и органи-зационно-мето-дическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация ДОУ | в течение 2016 – 2020 гг | Выполняется, ведется документация |
| 12. | Заключение трудовых договоров с педагогами с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда, а также меры социальной поддержки | Трудовые договора в форме эффективного контракта | Администрация ДОУ | до июня 2020 г | Дополнительные соглашения к трудовым договорам разрабатываются |
| 13. | Проведение семинара для педагогов и специалистов ДОУ:Семинар «Профессиональный стандарт «Педагог» (воспитатель) | октябрь 2016февраль 2017г | Зам.зав по УВР | в течение 2016-2020 гг | 1) 24.10.2016 г семинар – практикум «Профессиональный стандарт педагога»2) 06.02.2017 г. педагогический час «Профессиональная компетентность воспитателя» |
| 14. | Консультации для педагогов1. «Профессиональная компетентность воспитателя»2. «Роль воспитателя в свете нового профессионального стандарта» | в течение 2016 - 2020 гг | Зам.зав по УВР | в течение 2016-2020 гг | - «Роль воспитателя в сфере нового профессионального стандарта» (март 2017 г)- Педагогический час «Планирование образовательного процесса согласно циклограмме совместной деятельности и перспективного планирования» (07.09.2017 г)- Консультация «Организация работы по самообразованию педагогов» (20.09.2017г)- Консультация «Самообразование педагогов – как фактор повышения профессиональной компетентности» (сентябрь 2019 г) |
| 15. | Участие в совещаниях, ВКС, форумах и т.д. различного уровня (региональный, муниципальный и т.д.) | Знакомство с проф. стандартом руководителей и педагогов | Администрация ДОУПедагоги  | в течение 2016 – 2020 гг | - ВКС АО ИОО по теме «Профстандарт в ДОУ» (09.12.19 г) (регион)- ВКС АО ИОО «Аттестация пед.работников в целях установления квалификационной категории (перспективы и тенденции)» (14.10.19 г) (регион)- ГПО «Персональный сайт педагога – одно из современных требований профстандарта» (08.11.2017 г) (муниципалитет)- ГПО «Организация работы с пед.коллективом по преодолению проблемы несоответствия проф.стандарту» (21.03.18 г) (муниципалитет)**-** ВКС АО ИОО «Типичные вопросы, возникающие в ходе осуществления аттестационных процедур, и их разрешение» (регион)- Онлайн – конференция «Объекты оценки в системе ДО» (22.03.17 г) (всероссийкая)- ВКС АО ИОО «Проектирование ООП ДО» (24.11.15 г) (регион)- Семинар «Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС ДО» (29.03.16 г) (муниципалитет)- ГПО «Профессиональный стандарт педагога» (30.11.16 г) (муниципалитет) - ВКС ОА ИОО «Сайты ОО: типичные ошибки» (29.03.16 г) (регион)- ВКС АО ИОО «Профстандарт «Педагог» (25.02.16 г) (регион) |
| 16. | Мониторинг результативности внедрения проф.стандарта педагога в ДОО |  | Администрация ДОУ | в течение 2016-2020 гг | Запланировано в октябре 2020 г |